## PRZEDMIAR AGREGACJA SZCZEGÓŁOWA
ZBIORCZY PRZEDMIAR ROBÓT - AGREGACJA SZCZEGÓŁOWA
BUDOWA NOWEGO PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY PITNEJ "SOBIESKI" NR 2
GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO DZIAŁKA NR 55 / 2 OBRĘB 65 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GDAŃSK
Lp. | Nr specyfikacji technicznej [ BRANŻA / SST ] | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
A | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | RAZEM
K01 | SST 3.1.3 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 60 cm bez darni z przerzutem | m2 | 18,15*18,15*3,14 = 1034,39
K02 | SST 3.1.3 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 1034,39*0,624 = 645,46
K12 | SST 3.2 | Odkopanie ściany zewnętrznej po obwodzie na gł. 2,0 m | m3 | 39,30*3,14*2,0*3,0 = 740,41
K13 | SST 3.2 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 740.41
K110 | SST 3.2 | Utylizacja ziemi | t | (645,459+740,41)*1,5 = 2078,80
B | TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA |  |  |  | RAZEM
K06 | SST 3.1.3 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25cm z trasy drogi tymczasowej z płyt ażurowych na odkład . | m2 | 76,50*3,5 = 267,75
K07 | SST 3.1.2 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm pod drogę tymczasowa z płyt ażurowych . Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 76,5*3,5 = 267,75
K08 | SST 3.1.2 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 Założono 100 % odzysku płyt. | m2 | 76,00*3,00 = 228,00
K09 | SST 3.1.2 | Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 6 miesięcy. Krotność = 6 | m2 | 76,00*3,00 = 228,00
K10 | SST 3.1.2 | Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 | m2 | 76,00*3,00 = 228,00
K11 | SST 3.1.2 | Humusowanie powierzchni po rozbiórce drogi tymczasowej z płyt ażurowych gł.25 cm - humus z odkładu + obsianie trawą . | m2 | 76,5*3,5 = 267,75
C | GWOŹDZIOWANIE SKARPY |  |  |  | RAZEM
K14 | SST 3.2 | Kotwy gruntowe średnica 30 mm , L=6,0 m do zabezpieczenia skarpy . | kotw. | 32
K15 | SST 3.2 | Torkretowanie zabezpieczenia skarpy o gr. 8 cm | m2 | 33,0*2,25 = 74,25
K16 | SST 3.2 | Wykonanie warstwy PCC gr 10 mm na torkrecie Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm | m2 | 33,0*2,25 = 74,25
K17 | SST 3.2 | Zbrojenie w/w torkretu pręty fi 8 | t | (229,4+94,3)/1000 = 0,32
D | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | RAZEM | 0
K03 | SST 3.1.1 | Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 110*1,0 = 110,00
K04 | SST 3.1.1 | Rozebranie przejazdu nad rowem z płyt żelbetowych 200x150x20 cm na podsypce piaskowej | m2 | 3,0*2,0 = 6,00
K05 | SST 3.1.1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 110*0,07+6,0*0,2 = 8,90
K18 | SST 3.3 | Zabezpieczenie istniejących rurociągów fi 600 i fi 300 plandekami na czas prowadzenia robót. | szt. | 4
K19 | SST 3.3 | Rozkucie i usunięcie gruzu z komory wejściowej sciany żelbet gr 20 cm | m3 | 2,54*4*2,0*0,2 = 4,06
K20 | SST 3.3 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 4,064 = 4,06
K21 | SST 3.3 | Rozkucie stropu gr 7 cm komory wejściowej z usunięciem gruzu | m3 | 2,82*2,82*0,07 = 0,56
K22 | SST 3.3 | Rozkucie i usunięcie gruzu z płyt stropowych komór wentylacyjnych. | m3 | 4,5*1,0*2,0*2*0,1 = 1,80
K23 | SST 3.3 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km | m3 | 0,56+1,8 = 2,36
K24 | SST 3.3 | Rozkucie obetonowania wieńca z usunięciem gruzu. | m3 | 3,14*37,62*1,0*0,2 = 23,63
K25 | SST 3.3 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 23.63
K109 | SST 3.3 | Utylizacja gruzu | t | (8,90+4,06+2,36+23,63)*1,8 = 70,11
E | BUDOWA NOWEGO PRZEKRYCIA ZBIORNIKA |  |  |  | RAZEM
K26 | SST 3.4 | Naprawa i uszczelnienie zewnętrznego styku wieńca ze ścianą . | m | 3,14*37,62 = 118,13
K27 | SST 3.5 | Wykonanie wienców żelbetowych D1 do D4 gr. 30 cmx50cm wys. beton B30 | m3 | (4,65+4,65+1,0+1,0)*0,3*0,5*2 = 3,39
K28 | SST 3.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia w/w wieńców zbrojenie fi 8 i fi 12 | t | 0,2493 = 0,25
K29 | SST 3.5 | Wykonanie wienców żelbetowych D5 do D8 gr. 30 cm x 20cm wys. beton B30 | m3 | (1,5+1,5+0,8+0,8)*0,3*0,2 = 0,28
K30 | SST 3.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia w/w wieńców zbrojenie fi 8 i fi 12 | t | 35,1/1000 = 0,04
K31 | SST 3.5 | Wklejanie prętów fi 12 żebrowanych na gł 15 cm (wiercenie fi 14 + żywica) w element D1 do D8 | szt. | 192
K32 | SST 3.4 | Nowa izolacja na krawędzi istniejącego oczepu 1 x papa termozgrzewalna . | m2 | 118,13*0,8 = 94,50
K33 | SST 3.5 | Wykonanie warstwy spadkowej z keramzytobetonu średnia gr. 17,5 cm pow.260 m2 | m3 | 41
K34 | SST 3.5 | Wykonanie warstwy spadkowej z betonu C20/25 W8 F75 średnia gr. 7 cm pow .774 m2 | m3 | 774*0,07 = 54,18
K35 | SST 3.5 | Wykonanie izolacji powłokowej z uelastycznionej zaprawy uszczelniajacej gr. 2,5 mm | m2 | 1057.3
K36 | SST 3.5 | Ułożenie styroduru ryflowanego gr 10 cm na stropie i istniejącym wieńcu . | m2 | 18,75*18,75*3,14 = 1103,91
K37 | SST 3.5 | Ułozenie folii PE gr. 0,4 mm na styrodurze . | m2 | 18,75*18,75*3,14 = 1103,91
K38 | SST 3.5 | Wykonanie wylewki cem. gr 3 cm zbrojonej siatką fi 3 m 10x10 Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 1103.9
K39 | SST 3.5 | Wykonanie płyty żelbetowej na styrodurze gr 25 cm beton B37 W12 | m2 | 18,65*18,65*3,14 = 1092,16
K40 | SST 3.5 | Zbrojenie plyty RB 500 W fi 14do 20 | t | 85.38
K41 | SST 3.5 | Wykonanie nowego oczepu (wieńca) żelbetowego o wym. 30x90 l= 118 mb Beton B30 | m3 | 118,0*0,3*0,9 = 31,86
K42 | SST 3.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia w/w oczepu | t | 5903,1/1000 = 5,90
K43 | SST 3.5 | Wykonanie o montaż przepustów kablowych PRZ1 i PRZ 2 z rur fi 114,3x3,2 ze stali nierdzewnej . | kg | 81.7
K44 | SST 3.5 | Ściany żelbetowe proste gr. 15 cm wys. 2,24 m - komora wejściowa beton C30/37 - ręczne układanie betonu | m2 | 2,42*4*2,24 = 21,68
K45 | SST 3.5 | Wykonanie żelbetowej płyty stropowej komory wejścia grub. 10 cm , beton C 30/37 - ręczne układanie betonu . | m2 | 2,72*2,72 = 7,40
K46 | SST 3.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian i stropu komory wejściowej . | t | 569,9/1000 = 0,57
K47 | SST 3.5 | Ściany żelbetowe proste 2 komór wentylacyjnych grubości 15 cm | m2 | [(4,4*2*2)+(4*1,0*2)]*1,2 = 30,72
K48 | SST 3.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian komór wentylacyjnych (2 szt.) | t | 425,4/1000 = 0,43
K49 | SST 3.5 | Żelbetowe płyty stropowe gr. 12 cm komór wentylacyjnych 2 szt. beton C30/37 - ręczne układanie betonu | m2 | 4,9*1,6*2 = 15,68
K50 | SST 3.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia w/w płyty | t | 355,8/1000 = 0,36
K51 | SST 3.5 | Wklejanie prętów fi 12 żebrowanych na gł 15 cm (wiercenie fi 14 + żywica) | szt. | 73*8 = 584,00
K52 | SST 3.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia w/ w słupków | t | 180,5/1000 = 0,18
K53 | SST 3.5 | Słupy żelbetowe okrągłe fi 35 wys. 10 cm 73 szt - beton B30 - ręczne układanie betonu | m3 | 0,175*0,175*3,14*0,1*73 = 0,70
K54 | SST 3.5 | Wykonanie i montaż łożysk elastomerowych fi 24 cm gr.20 mm z niezbrojonej podkładki elastomerowej - 73 szt. | szt | 73
K75 | SST 3.5 | Wykonanie faset wokół komory wejściowej beton B 30 z dozbrojeniem | m3 | 0.33
K76 | SST 3.5 | Wykonanie faset wokół komór wentylacyjnych beton B 30 z dozbrojeniem | m3 | 1.04
K77 | SST 3.6 | Wykonanie 2 warstw gruntu pod izolację wodoodporną na nowej płycie żelbetowej . | m2 | 1111,86-6,68-(2*5,98) = 1093,22
K78 | SST 3.6 | Izolacja wodochronna gr 3 mm z żywicy epoksydowej na nowej płycie żelbetowej z posypką piaskową i warstwą zamykającą w kolorze jasnym. | m2 | 1093.22
K79 | SST 3.5 | Drzwi stalowe pełne ocieplane wew. o powierzchni do 2 m2 do komory wejściowej . | m2 | 0,9*2,0 = 1,80
K80 | SST 3.5 | Kratki wentylacyjne 14*20 osadzone w ścianach | szt. | 2
K81 | SST 3.5 | Demontaż i ponowny montaż wywietrzaków dachowych cylindrycznych fi 400 | szt. | 4
K82 | SST 3.5 | Wykonanie i montaż elementów MR-1 ze stali nierdzewnej do istniejących wywietrzaków fi 400 - 4 szt. | kg | 41,50*4 = 166,00
K83 | SST 3.5 | Wykonanie i montaż elementów PRW-1 ze stali nierdzewnej do istniejących wywietrzaków fi 400 - 4 szt. | kg | 61,6*4 = 246,40
K84 | SST 3.5 | Wykonanie ocieplenia ścian komór wentylacyjnych i komory wejsciowej w (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach | m2 | (2,42*4*2,24)-(0,9*2,0)<komora wejścia>+(4,65+1,8)*2*0,5*2<kom.wentylacyjna> = 32,78
K85 | SST 3.5 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome na stropach komory wejściowej i komór wentylacyjnych . | m2 | 8,18+18,86 = 27,04
K86 | SST 3.5 | Pokrycie dachów komory wejściowej i komór wentylacyjnych o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną x2 | m2 | 8,18+18,86 = 27,04
K87 | SST 3.5 | Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. 30 cm na komorze wejścia i komorach wentylacji (2szt.) | m2 | 35,68*0,3 = 10,70
K106 | SST 3.5 | Demontaż i ponowny montaż włazu ze stali nierdzewnej w komorze wejściowej | szt. | 1
K107 | SST 3.5 | Przedłużenie drabiny DR-1 ze stali nierdzewnej w komorze wejściowej | kg | 5.4
K108 | SST 3.5 | Wykonanie i montaż drzwiczek rewizyjnych powietrzno -szczelnych o wym .60*60 ze stali nierdzewnej Dwukrotne malowanie farbą epoksydowa drzwiczek | szt. | 2
F | REMONT WNĘTRZA ZBIORNIKA |  |  |  | RAZEM
K55 | SST 3.7.1 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych stropu i podciągów ze zmyciem ciśnieniowym powierzchni i usunięciem wody i ścierniwa ze zbiornika . | m2 | (17,5*17,5*3,14)+(213,5*1,2) = 1217,82
K56 | SST 3.7.1 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych ścian i słupów ze zmyciem ciśnieniowym powierzchni i usunięciem wody i ścierniwa ze zbiornika . | m2 | (45,5*4)+(111,53*6,76)+(45*1,1*5,15) = 1190,87
K57 | SST 3.7.2 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne rurociągów ze zmyciem ciśnieniowym powierzchni i usunięciem wody i ścierniwa ze zbiornika . | m2 | 2*3,14*(4,55+0,5)+(2*3,14*0,4*0,75*2 ) = 35,48
K58 | SST 3.7.1 | Próby PULL-OFF oczyszczonego betonu | szt | 1/50*1200 = 24,00
K59 | SST 3.4 | Oczyszczenie styku oczepu ze ścianą , podciągami i płyt stropowych + wypełnienie kitem trwale plastycznym na podkładzie ze sznura PE | m | (111,47+431+990) = 1532,47
K60 | SST 3.8 | Ręczna reprofilacja ubytków na stropie i podciągach gr. 20 mm | m2 | 1217,82*0,15 = 182,67
K61 | SST 3.8 | Wykonanie natryskowej powłoki z zaprawy na spoiwie cementowym gr 20 mm na scianie zew. ,wew. i słupach | m2 | 1190.84
K62 | SST 3.4 | Wykonanie dylatacji nacinanej powłoki ochronnej oraz uszczelnienie .Nacięcie pow. natrysku na gł. 2 cm | m | 111.53
K63 | SST 3.4 | Oczyszczenie nacięcia natrysku + wypełnienie kitem trwale plastycznym na podkładzie ze sznura PE | m | 111.53
K64 | SST 3.8 | Fundamenty żelbetowe POD-1 o wym . 1,0*1,0*1,0 * 2 szt podpierające rurociągi z betonu B-25 | m3 | (1,0*1,0*1,0)*2 = 2,00
K65 | SST 3.8 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podpory rurociągu POD-1 | t | 118,7/1000 = 0,12
K66 | SST 3.8 | Wklejanie prętów fi 12 żebrowanych na gł 30 cm (wiercenie fi 14 + żywica) | szt. | 73*8 = 584,00
K67 | SST 3.8 | Przygotowanie i montaż marek stalowych MAR-1 - 2 szt | kg | 73
K68 | SST 3.8 | Malowanie x 3 rurociągów fi 500 farbą epoksydową do kontaktu z wodą pitną | m2 | 35.48
K69 | SST 3.9 | Wiercenie otworów o śr. 30 mm gł. 10 cm pod iniekcje grawitacyjną . | szt. | 962
K70 | SST 3.9 | Iniekcja grawitacyjna wypełniająca pustki o średniej gr 2 mm - w przestrzeni podposadzkowej z zawiesiny zaprawy uszczelniającej . | m2 | 961,62*0,25 = 240,40
K71 | SST 3.9 | Wykonanie warstwy sczepnej krawędzi otworów iniekcyjnych | m2 | 962*(3,14*0,03*0,1) = 9,06
K72 | SST 3.9 | Wypełnienie otworów po iniekcji posadzki zaprawa PCC | szt. | 962
K73 | SST 3.4 | Wykonanie fasety z zaprawy PCC o boku 3 cm | m | (45*1,1)+45,55 = 95,05
K74 | SST 3.1.5 | Czyszczenie powierzchni dna zbiornika strumieniowo wodne wysokociśnieniowe z usunięciem brudu i wody ze zbiornika . | m2 | 961.62
K111 | SST 3.1.4 | Rusztowanie wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na ścianach sufitach przy wysokości do 5 m | m2 | 115*5,0 = 575,00
K112 | SST 3.1.4 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:55,56,57,59,60,61,62,63,68) | mg | 1337.89
K113 | SST 3.1.5 | Płukanie zbiornika (stropu , ścian i słupów , rurociągów ) po zakończeniu robót , z usunięciem brudnej wody . Obmiar z poz. 55,56,57 | m2 | 1217,825+1190,868+35,482 = 2444,18
K114 | SST 3.12 | Próba szczelności bioreaktora wg PN-B-10702:1999 1x napełnienie zbiornika 5 000,00 m3 1x opróżnienie z 5 000 m3 (koszt wody ponosi Wykonawca) | kpl. | 1
K115 | SST 3.12 | Wykonanie naczynia stalowego spawanego z wodowskazami wg. wytycznych normowanych + montaż | szt. | 1
K116 | SST 3.13 | Mycie, płukanie i dezynfekcja zbiornika, oraz wykonanie badania bakteriologicznego przed przekazaniem zbiornika do eksploatacji | szt. | 1
G | DROGI KOMUNIKACYJNE WOKÓŁ ZBIORNIKA |  |  |  | RAZEM
K88 | SST 3.11.1 | Chudy beton gr 10 cm pod ławy mostków M2 i M3 beton B10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | (4,0*0,6*0,1)*4 = 0,96
K89 | SST 3.11.1 | Ławy fundamentowe betonowe mostków M2 i M3 , prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu C 25/30 | m3 | (3,85*0,5*0,4)*4 = 3,08
K90 | 3.11.1 | Słupy żelbetowe 0,25*0,25 wys. do 1,5 m mostków M2 i M3 - ręczne układanie betonu beton B C25/30 | m3 | (0,25*0,25*1,43)*8 = 0,72
K91 | SST 3.11.1 | Wykonanie płyty stropowej gr. 20 cm mostków M2 i M3 , beton C25/30 | m3 | (5,0*3,0*0,2)*2 = 6,00
K92 | SST 3.11.1 | Przygotowanie i montaż zbrojenia mostków M2 i M3 , pręty fi 10 do 16 | t | (892,8+898,7)/1000 = 1,79
K100 | SST 3.10 | Podbudowa pod chodnik -Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 110
K101 | SST 3.11.2 | Chodniki z płyt betonowych 30*30*5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 110
K102 | SST 3.11.1 | Wykonanie schodów terenowych blokowych na gruncie z betonu B30 ręcznie | m3 | (1,25+0,75)*(1,0*0,28)+(1,40+1,0)*(1,0*0,16) = 0,94
K103 | SST 3.11.1 | Zbrojenie schodów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t | 102,0/1000 = 0,10
K104 | SST 3.11.1 | Wykonanie i montaż barierki BR-2 ze stali nierdzewnej | kg | 21.8
K105 | SST 3.11.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 110,00*2 = 220,00
H | ZASYPANIE WYKOPÓW, NIWELACJA TERENU |  |  |  | RAZEM
K93 | SST 3.10 | Frakcjonowany źwir płukany ułożony w wykopie . | m3 | (38,30*3,14)*2*0,5 = 120,26
K94 | SST 3.10 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym | m2 | 38,3*3,14*2,0 = 240,52
K95 | SST 3.10 | Zasypanie wykopów wokół zbiornika z ubiciem warstwami co 20 cm w gr.kat.III | m3 | (38,30*3,14)*2*1,2 = 288,63
K96 | SST 3.11.2 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm | m2 | [(24,0*24,0*3,14)-1150,0]*1,1 = 724,50
K97 | SST 3.11.2 | Ułożenie rowu pod mostkami płytkami chodnikowymi bet. 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | (0,9*6,57)*2 = 11,83
K98 | SST 3.11,2 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie | m | (37,85*3,14)+20,24+2,56 = 141,65
K99 | SST 3.11.2 | Uszczelnienie styku korytka ściekowego z oczepem płyty przy pomocy poliuretanowej taśmy samorozprężnej o wym. 8mmx30 mm | m | 37,83*3,14 = 118,79
I | BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH |  |  |  | RAZEM
S01 | S / SST - 3.1, 3.2 | Roboty montażowe kanalizacji deszczowej | m | 18
S02 | S / SST - 3.2 | Roboty montażowe drenażu opaskowego | m | 120
J | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  | RAZEM
S02 | E / SST - 2.1 | Zasilanie instalacji elektrycznej komory wejściowej Zbiornika Nr 2 | m | 8
S02 | E / SST - 2.2 | Wykonanie i montaż zestawu gniazd a także wykonanie instalacji elektrycznej w komorze wejściowej Zbiornika Nr 2 | kpl. | 1
RAZEM (A-J) :

## PRZEDMIAR AGREGACJA ZBIORCZA
ZBIORCZY PRZEDMIAR INWESTORSKI - AGREGACJA ZBIORCZA
BUDOWA NOWEGO PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY PITNEJ "SOBIESKI" NR 2
GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO DZIAŁKA NR 55 / 2 OBRĘB 65 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GDAŃSK
Lp. | Opis | Wartość | UWAGI
A | ROBOTY ZIEMNE
B | TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA
C | GWOŹDZIOWANIE SKARPY
D | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
E | BUDOWA NOWEGO PRZEKRYCIA ZBIORNIKA
F | REMONT WNĘTRZA ZBIORNIKA
G | DROGI KOMUNIKACYJNE WOKÓŁ ZBIORNIKA
H | ZASYPANIE WYKOPÓW, NIWELACJA TERENU
I | BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH
J | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
K | BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA I LAMP UV
L | BUDOWA INSTALACJI SSAWiN
RAZEM:

## 25-03 EW PR Sobieski nr 2
PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA I LAMP UV
BUDOWA NOWEGO PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY PITNEJ "SOBIESKI" NR 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO DZIAŁKA NR 55 / 2 OBRĘB 65 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GDAŃSK
Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
RAZEM
E01 | SST - 2.1 |  | SST - 2.1 WYKONANIE, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ | kpl. | 1 |  | 0
1 | SST - 2.1 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym | szt. | 4
2 | SST - 2.1 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. | 1
3 | SST - 2.1 |  | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 10
4 | SST - 2.1 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg | szt. | 10
5 | SST - 2.1 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 10
6 | SST - 2.1 |  | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 8
7 | SST - 2.1 |  | Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej | szt. | 1
8 | SST - 2.1 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 2
9 | SST - 2.1 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1
10 | SST - 2.1 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1
11 | SST - 2.1 |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
E02 | SST - 2.2 |  | SST - 2.2 WYKONANIE I ZASILANIE INSTALACJI UV W KOMORACH WENTYLACYJNYCH ORAZ KOMORZE WEJŚCIOWEJ | kpl. | 1
Komory wentylacyjne
12 | SST - 2.2 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym | szt. | 16
13 | SST - 2.2 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 4
14 | SST - 2.2 |  | Montaż wtyczek przenośnych sieciowych 250V z uziemieniem 2-bieg. 10A/2.5mm2 | szt. | 4
15 | SST - 2.2 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dla komór wentylacyjnych | szt. | 4
16 | SST - 2.2 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 25*4 = 100,000
17 | SST - 2.2 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 3*4 = 12,000
18 | SST - 2.2 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 4
19 | SST - 2.2 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 4
20 | SST - 2.2 |  | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | szt. | 4
21 | SST - 2.2 |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
Komora wejściowa
22 | SST - 2.2 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym | szt. | 4
23 | SST - 2.2 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x36W - przykręcanych | szt. | 1
24 | SST - 2.2 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dla komór wejściowych | szt. | 1
25 | SST - 2.2 |  | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu | m | 20
26 | SST - 2.2 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 2*10 = 20,000
27 | SST - 2.2 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1
28 | SST - 2.2 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1
29 | SST - 2.2 |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
E03 | SST - 2.3 |  | SST - 2.3 WYKONANIE I ZASILANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ WEWNĄTRZ ZBIORNIKA | kpl. | 1
30 | SST - 2.3 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 11+27 = 38,000
31 | SST - 2.3 |  | Montaż tras kablowych dla instalacji oświetleniowej wewnątrz zbiornika | m | 156
32 | SST - 2.3 |  | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m | kol. | 2*38 = 76,000
33 | SST - 2.3 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych | szt. | 31
34 | SST - 2.3 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 200
35 | SST - 2.3 |  | Montaż wtyczek, gniazd przenośnych sieciowych 250V z uziemieniem 2-bieg. 20A/2.5mm2 | szt. | 58
36 | SST - 2.3 |  | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | szt. | 4
37 | SST - 2.3 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 4
38 | SST - 2.3 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 4
39 | SST - 2.3 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 31
40 | SST - 2.3 |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
RAZEM bez VAT:

## 26-03 EN PR Sobieski nr 2
PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA INSTALACJI SSAWiN
„MONTAŻ INSTALACJI SSAWiN W ZBIORNIKU WODY PITNEJ „SOBIESKI” NR 2” GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO DZIAŁKA NR 55 / 2 OBRĘB 65 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GDAŃSK
Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
RAZEM
E01 | SST - 2.1 |  | SST - 2.1 WYKONANIA DEMONTAŻU I ODBUDOWY INSTALACJI SSAWIN W KOMORZE WEJŚCIOWEJ ZBIORNIKA NR 2. WYKONANIE INSTALACJI SSAWIN W KOMORZE WENTYLACYJNEJ ZBIORNIKA NR 2, ROZBUDOWA CENTRALI ALARMOWEJ | kpl. | 1 |  | 0
DEMONTAŻ INSTALACJI SSAWiN WEWNĄTRZ KOMORY WEJCIOWEJ ZBIORNIKA NR 2
1 | SST - 2.1 |  | Demontaż magnetycznej czujki otwarcia - K35, K36 | 2 | szt.
2 | SST - 2.1 |  | Demontaż puszek połączeniowych z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych natynkowych - SAZ2 | 1 | szt.
3 | SST - 2.1 |  | Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych - XSTDYz 6x0,5 | 47 | m
4 | SST - 2.1 |  | Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych - YTDY 6x0,5 | 12 | m
5 | SST - 2.1 |  | Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr.do 21 mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe | 12 | szt.
6 | SST - 2.1 |  | Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej | 6 | m
MONTAŻ INSTALACJI SSAWiN WEWNĄTRZ KOMORY WEJCIOWEJ ZBIORNIKA NR 2
7 | SST - 2.1 |  | Montaż magnetycznej czujki otwarcia z demontażu - K35, K36 | 2 | szt.
8 | SST - 2.1 |  | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących | 2 | aparat
9 | SST - 2.1 |  | Montaż skrzynek połączeniowych z demontażu SAZ2 | 1 | szt.
10 | SST - 2.1 |  | Montaż skrzynek połączeniowych z tworzywa, biała, z ochroną sabotażową, wyposażona w zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy, wymiary ok. 175x115x70mm, obudowa skręcana - SAZ2-1 | 1 | szt.
11 | SST - 2.1 |  | Układanie kabli XSTDYz 6x0,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - z demontażu | 47 | m
12 | SST - 2.1 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YTDY 6x0,5 z demontażu | 12 | m
13 | SST - 2.1 |  | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - z demontażu | 6 | m
14 | SST - 2.1 |  | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - z demontażu | 6 | m
15 | SST - 2.1 |  | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rurki PCV 16mm | 4 | m
16 | SST - 2.1 |  | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | 4 | m
17 | SST - 2.1 |  | Układanie kabli XSTDYz 8x0,5 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - WSA-2 | 25 | m
18 | SST - 2.1 |  | Układanie kabli XSTDYz 8x0,5 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 10 | m
19 | SST - 2.1 |  | Układanie kabli XSTDYz 8x0,5 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | 45 | m
MONTAŻ INSTALACJI SSAWiN WEWNĄTRZ KOMÓR WENTYLACYJNYCH ZBIORNIKA NR 2
20 | SST - 2.1 |  | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - CK1-4/2 | 4 | szt.
21 | SST - 2.1 |  | Przewody kabelkowe XSTDY 6x0,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - WSA-21÷WSA-24 | 100 | m
22 | SST - 2.1 |  | Przewody kabelkowe XSTDY 6x0,5 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do przepustu | 100 | m
23 | SST - 2.1 |  | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane - PP1-4/2 | 4 | szt.
ROZBUDOWA INSTALACJI SSAWiN W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM
24 | SST - 2.1 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - EX1, EX2 | szt. | 1
25 | SST - 2.1 |  | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pomiar | 3
26 | SST - 2.1 |  | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów | adres | 1
|  |  | RAZEM bez VAT: |  |  |  | 0