## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. BUDOWLANYCH
UWAGA: W cenach jednostkowych powyższych pozycji należy ująć koszty robót nie wyszczególnionych i opłat dodatkowych (np. wyłączenia wody, badania bakteriologiczne wody, organizacji ruchu z zabezpieczenień dojść, dojazdów do posesji, obsługa geodezyjna, rury osłonowe na istn. uzbrojeniu itp.) koniecznych do zrealizowania opisanego zakresu. Również należy uwzględnić koszty odwozu i utylizacji materiałow pochodzących z rozbiórki warstw nawierzchni drogowych oraz gruntu z wykopu, a także koszty robót odtworzeniowych terenów zielonych i utwardzonych nie ujętych w projekcie na wykonanie nowych nawierzchni, a które będą wykorzystane (naruszone) w trakcie prowadzenia prac związanych z budową (np. praca sprzętu w miejscu pod zaplecze budowy ).
Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Opis ten nie zawiera pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.
Cena podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiarowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. Uważa się, że ceny jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania robót.
Lp. | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
| ST | elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość
DZIAŁ I
1.0 | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
1.1 | 02.00.01 | Wykonanie wykopów pod przyłącze wodociągowe do pś wraz z zasypaniem: ręcznie i mechanicznie o ścianach pionowych umocnionych z calkowitą wymianą gruntu, w razie konieczności odwodnienie wykopów, zasypanie przywiezionym, zagęszczenie, wykonanie badań zagęszczenia Is. | m | 10
1.2 | 01.03.05 | Wykonanie przewiertu rurą przewiertową PE dwuwarstwową o średnicy 125mmm 100RC SDR17 | m | 15
1.3 | 01.03.05 | Montaż rury PE o średnicy 63mm (łącznie z przeciągnieciem w rurze przewiertowej), z taśma lokalizacyjną, próba szczelności, płukaniem i dezynfekcją | m | 24
1.4 | 01.03.05 | Montaż zasuwy na przyłączu wodciągowym o średnicy DN50 z teleskopową obudową , skrzynką uliczną żeliwną, tabliczką lokalizacyjną, w razie potrzeby umocnieniem skrzynki w terenie | szt. | 2
1.5 | 01.03.05 | Montaż węzla hydrantu podziemnego DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 wraz z kształtkami przyłączeniowymi | kpl. | 1
2.0 | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ i PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
2.1 | 02.00.01 | Wykonanie wykopów wraz z zasypaniem: ręcznie i mechanicznie o ścianach pionowych umocnionych, w razie konieczności: odwodnienie wykopów, wymiana gruntu przy zasypaniu, zagęszczenie, wykonanie badań zagęszczenia Is. | m | 129
2.2 | 01.03.08 | Budowa kanałów kan. sanitarnej Dn160 z rur i kształtek 160 PVC SN8 w wykopie otwartym - podłączenie tacy ociekowej | m | 1
2.3 | 01.03.08 | Budowa sieci kan. sanitarnej Dn200 z rur z kamionki w wykopie otwartym | m | 111
2.4 | 01.03.08 | Budowa sieci kan. sanitarnej Dn200 z rur z kamionki przewiertem sterowanym | m | 25
2.5 | 01.03.08 | Przygotowanie komór do przewiertu | kpl. | 1
2.6 | 01.03.08 | Budowa sieci kan. sanitarnej tłocznej 180PE w wykopie otwartym | m | 8
2.7 | 01.03.08 | Budowa studni betonowej Dn1200 z kręgów betonowych z kinetą, bez posadowienia (posadowienie wg części konstrukcyjnej) | szt. | 4
2.8 | 01.03.08 | Budowa studni rozprężnej Dn1200 z kręgów betonowych, bez posadowienia (posadowienie wg części konstrukcyjnej) | szt. | 1
2.9 | 01.03.08 | Budowa wpustu ociekowego Dn 400, tacą betonową, rusztem żeliwnym B125 | kpl. | 1
2.10 | 01.03.08 | Wykonanie orurowania i montażu armatury wewnątrz komory przepompowni K1 wraz z dostarczeniem armatury | kpl. | 1
2.11 | 01.03.08 | Montaż pomp tłocznych w komorze przepompowni wraz z dostarczeniem urządzeń | kpl. | 2
2.12 | 01.03.08 | Budowa zbiornika przepompowni ścieków K1 w przygotowanym wykopie wraz z dostarczeniem zbiornika bez posadowienia (posadowienie wg części konstrukcyjnej) | kpl. | 1
2.13 | 01.03.08 | Wykonanie orurowania i montażu armatury wewnątrz komory armatury KA wraz z dostarczeniem armatury i przepływomierza | kpl. | 1
2.14 | 01.03.08 | Budowa zbiornika komory armatury KA wraz z dostarczeniem zbiornika bez posadowienia (posadowienie wg części konstrukcyjnej) | kpl. | 1
2.15 | 01.03.08 | Likwidacja istniejącej sieci kan. sanitarnej poprzez zamulenie pianobetonem i odcięcie, zakorkowanie | m | 122
2.16 | 0 | Demontaż na głębokość do 1,0m istniejącej studni rewizyjnej DN1200 ( demontaż włazu, płyty nastudziennej , kręgu z zasypaniem studni) | szt. | 1
3.0 | KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE
3.1 | K 01.06.01 | Wykonanie korka betonowego i warstwy wyrównawczej dna studni S1 | kpl. | 1
3.2 | K 01.06.01 | Wykonanie korka betonowego i warstwy wyrównawczej dna studni S2 | kpl. | 1
3.3 | K 01.06.01 | Wykonanie korka betonowego i warstwy wyrównawczej dna studni S3 | kpl. | 1
3.4 | K 01.06.01 | Wykonanie korka betonowego i warstwy wyrównawczej dna studni S6 | kpl. | 1
3.5 | K 01.06.01 | Wykonanie korka betonowego i warstwy wyrównawczej dna studni SR | kpl. | 1
3.6 | K 01.06.01 | Wykonanie korka betonowego i warstwy wyrównawczej dna komory KA | kpl. | 1
3.7 | K 01.01.02 K 01.02.02 | Wykonania obudowy wykopu komory K1 wraz z wybraniem gruntu, wykonaniem podłoża z zagęszczeniem suchego betonu gr 30cm i podbudowy gr 15cm. | kpl. | 1
3.8 | K 01.01.03 | Demontaż obudowy wykopu wraz z zasypaniem i zagęszczeniem przestrzeni pomiedzy obudową a komorą K1 | kpl. | 1
3.9 | K 01.05.01 K 01.06.01 | Wykonanie fundamentu pod żurawik w zakresie: wykonanie wykopu, zagęszczonego podłoża, warstwy chudego betonu, izolacji poziomej z papy, konstrukcji żelbetowej fundamentu, izolacji pionowej, zaspanie wykopu z zagęszczeniem | kpl. | 2
3.10 | K 01.05.01 K 01.06.01 | Wykonanie fundamentu pod żurawik w zakresie: wykonanie wykopu, zagęszczonego podłoża, warstwy chudego betonu, izolacji poziomej z papy, konstrukcji żelbetowej fundamentu, izolacji pionowej, zaspanie wykopu z zagęszczeniem | kpl. | 1
3.11 | K 01.05.01 K 01.06.01 | Wykonanie płyty pokrywowej dla komory przepompowni K1 | szt. | 1
3.12 | K 01.05.01 K 01.06.01 | Wykonanie płyty pokrywowej dla komory armatury KA | szt. | 1
4.0 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - nN 0,4kV i AKPiA zasilanie przepompowni K-1
4.1 | D-01.03.02 | ręczne kopanie rówów dla kabli (0,4x0,8m) | m | 44
4.2 | D-01.03.02 | przewiert sterowany f110 | m | 10
4.3 | D-01.03.02 | montaż linii kablowych nN YKY 5x16 | m | 51
4.4 | D-01.03.02 | montaż linii kablowych nN YKY 4x2,5 | m | 25
4.5 | D-01.03.02 | montaż linii kablowych sterowniczych nN YKSY 14x1,5 | m | 20
4.6 | D-01.03.02 | montaż linii kablowych H07RN-F 2x1,5 | m | 10
4.7 | D-01.03.02 | montaż linii kablowych YKSLY 2x1,5 | m | 10
4.8 | D-01.03.02 | montaż szafy automatyki RA z wyposażeniem i fundamentem i systemem automatyki (prefabrykacja szafy automatyki na podstawie projektu wykonawczego) | kpl. | 1
4.9 | D-01.03.02 | montaż szafki pośredniej RP z fundamentem, prefabrykacja na podstawie projektu wykonawczego | kpl. | 1
4.10 | D-01.03.02 | montaż rur osłonowych DVK110 | m | 3
4.11 | D-01.03.02 | montaż rur osłonowych HDPE75 | m | 6
4.12 | D-01.03.02 | montaż rur osłonowych dwudzielnych A160PS zabezpieczenie istn. kabli SN 15kV | m | 6
4.13 | D-01.03.02 | montaż rur osłonowych dwudzielnych A110PS zabezpieczenie istn. kabli nN 0,4kV | m | 6
4.14 | D-01.03.02 | montaż bednarki FeZn 25x4 | m. | 15
4.15 | D-01.03.02 | montaż uziomów taśmowo-głębinowych | szt. | 1
4.16 | D-01.03.02 | montaż słupa oświetleniowego 5m z wysięgnikiem 2-ramiennym i oprawami LED 50W (2sztuki) i z fundamentem | kpl. | 1
4.17 | D-07.07.02 | montaż agregatu prądotwórczego w obudowie 16kW/20kVA z fundamentem | kpl. | 1
4.18 | D-01.03.02 | pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia | kpl. | 1
4.19 | D-07.07.02 | koszt rozruchu agregatu prądotwórczego | kpl. | 1
4.20 | D-01.03.02 | koszt rozruchu przepompowni K-1 | kpl. | 1
4.21 | D-01.03.02 | montaż czujników | kpl. | 1
4.22 | D-01.03.02 | montaż sondy hydrostatycznej (koszty elementów wg branzy sanitarnej) | kpl. | 1
4.23 | D-01.03.02 | montaż przepływomierza (koszty elementów wg branzy sanitarnej) | kpl. | 1
5.0 | NAWIERZCHNIE - rozbiorka, odtworzenie
5.1 | 01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm | m2 | 8
5.2 | 01.02.04 | Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni (ok. 17cm betonu asfaltowego, ok. 15cm betonu cementowego, ok. 23cm kruszywa naturalnego) | m2 | 63
5.3 | 01.02.04 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych | mb | 10
5.4 | 01.02.04 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych | mb | 4
5.5 | 01.02.08 | Wykonanie ogrodzeń wraz z bramą | mb | 36
5.6 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z utylizacją | m3 | 44.37
5.7 | 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 145
5.8 | 04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
5.9 |  | - gr. 20 cm | m2 | 20
5.10 |  | - gr. 25 cm | m2 | 87
5.11 | 04.05.01 | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6
5.12 |  | - gr. 15 cm | m2 | 95
5.13 |  | - gr. 18 cm | m2 | 20
5.14 | 04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm | m2 | 34
5.15 | 05.03.05a | Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm | m2 | 63
5.16 | 05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowogo AC 16W, gr. 8 cm | m2 | 48
5.17 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 10x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m2 | 87
5.18 | 05.03.26i | Geosyntetyk przeciwspękaniowy o wytrz. 120x120 kN/m | m2 | 15.5
5.19 | 06.01.01 | Umocnienie skarp humusowanie o gr.15 | m2 | 231
5.20 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem | mb | 10
5.21 | 08.01.01 | Krawężniki najazdowe betonowe 15x22x100 na ławie betonowej z oporem | mb | 58
5.22 | 08.02.01 | Chodniki z płyt chodnikowych betonowych, pochodzących z rozbiórki o wym. 50x50x7cm | m2 | 8
5.23 | 08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x25x100 na podsypce cementowo- piaskowej | mb | 4
DZIAŁ II
6.0 | 00.00.00 | Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl zgodnie z zapisami w umowie* | kpl. | 1
7.0 | 00.00.00 | Dostarczenie Zamawiającemu zarejestrowanego w odpowiednim ośrodku ODGiK operatu geodezyjnego powykonawczego ** | kpl. | 1
OGÓŁEM netto
Podatek VAT
Ogółem brutto
* Wartość pozycji przedmiarowej musi być nie mniejsza niż 2% całkowitej ceny netto oferty Wykonawcy.
** Wartość pozycji przedmiarowej musi być nie mniejsza niż 0,5% całkowitej ceny oferty netto Wykonawcy